## PBQ
Product BackLog Qualified (PBQ)
Cód. do Requisito | Cód. do Artefato | Estado | Descrição do Requisito | Prioridade | Observações
1 | US001 | Em andamento | O sistema deve ter uma dashboard, que possibilite o analista monitorar todos os dados, de suas máquinas | Importante
2 | PROT01 | Em andamento | A dashboard deve fornecer um grafíco para monitorar os dados da CPU | Importante
3 | PROT02 | Em andamento | A dashboard deve fornecer um grafíco para monitorar os dados da memória ram | Importante
4 | PROT03 | Em andamento | A dashboard deve fornecer um grafíco para monitorar os dados do disco | Importante
3 | PROT04 | Em andamento | A dashboard deve fornecer um grafíco para monitorar os dados da rede | Essencial
4 | US002 | Feito | O sistema deve realizar um maior detalhamento do problema na abertura dos chamados | Importante
5 | US003 | Feito | O sistema devera ter uma aplicação, para que seja possivel a captura dos dados do hardware | Importante
6 | US003 | Em andamento | Essa aplicação deve ser programada em Python ou Kotlin | Importante
7 | US003 | Em Andamento | Deve ser um software executável | Essencial
8 | US004 | Planejada | O sistema deve enviar alertas via Slack para os responsáveis pelo monitoramento | Importante
9 | US004 | Planejada | O slack deverá ter um grupo para os responsáveis pelo monitoramento | Essencial
10 | US004 | Planejada | O sistema deverá mandar alertas quando o hardware bater metrícas de alerta | Importante
11 | US005 | Feito | O sistema devera fornecer um monitoramento em tempo real, para que seja possivel uma melhor análise | Importante
12 | US005 | Feito | O sistema deve capturar as métricas a cada 10 segundos e lançar no banco de dados | Desejável
13 | US006 | Feito | O sistema deve capturar e enviar as métricas de forma precisa | Importante
14 | US006 | Em Andamento | O cliente deve ser informado sobre as métricas | Importante
15 | US002 | Feito | O sistema deve ter uma opção de abertura de chamados | Essencial
16 | US007 | Feito | Na captura dos dados, deve ser informado a dada e o horário de cada leitura | Importante
17 | US008 | Planejada | A aplicação deverá rodar no sistema operacional Linux | Importante
18 | US008 | Feito | A aplicação deverá rodar no sistema operacional Windows | Importante
19 | US009 | Planejada | O sistema deverá auxiliar na otimização do computador | Desejável
20 | PROT05 | Em Andamento | No site deverá conter uma tela de cadastro | Essencial
21 | PROT06 | Em Andamento | No site deverá conter uma tela de login | Essencial
22 | PROT07 | Em Andamento | No site deverá conter uma tela home | Essencial
23 | EC01 | Feito | Roteiro da pesquisa | Importante
24 | EC002 | Feito | Planejamento da pesquisa | Importante
25 | US010 | Em Andamento | O site precisa ser responsivel, tanto para computadores quanto para celulares | Importante
26 | JU001 | Feito | Diagrama de visão de negocio | Importante
27 | US011 | Planejada | O sistema deve ser eficiente e ceder um script para instalação da aplicação | Desejável
28 | US011 | Planejada | O sistema precisa vir junto com um manual de instalação, para assim descrever os processos de instalação | Desejável
29 | US012 | Planejada | A nossa empresa deve promover soluções de padronização de máquinas para os nossos cllientes | Desejável
30 | US013 | Em andamento | A aplicação deve fornecer os dados de maneira inteligente, assim facilitando a analise do analista | Importante
31 | US013 | Em andamento | Não deve ser fornecido dados "inúteis", a não ser que o clliente exiga | Importante
32 | US014 | Em andamento | Devera ser fornecidas novas ferramentas(aplicação) para assim facilitar a manutenção das máquinas | Essencial
33 | US014 | Em andamento | Deve ser informado de maneira expecifica qual máquina está com defeito | Importante

## Dados
| Status | Person | Prioridade
| Cancelado | João | Desejável | 1 | Paleta de Cores
| Feito | Joana | Importante | 2
| Congelada | Joaquim | Essencial | 3
| Em Andamento | Joaquina
| Planejada | José
Josefina
Team 1
Team 2
ALL
Artefatos | sigla
BPMN | BPMN
PROTOTIPO DE TELA | PROT
USER STORIES | US
LEAN UX CANVAS | LUX
STORIE BOARD | SB
MAPA DE EMPATIA | ME
DESENHO DE ARQUITETURA | ARQ
JORNADA DO USUÁRIO | JU
DER | DER
USE CASE | UC
ENTREVISTA DE CAMPO | EC