## PBQ
Product BackLog Qualified (PBQ)
Cód. do Requisito | Cód. do Artefato | Estado | Descrição do Requisito | Prioridade | Observações
1 | US001 | Feito | O sistema deve ter uma dashboard, que possibilite o técnico monitorar todos os dados de suas máquinas | Essencial | Ao usuário acessar a tela de dashboards o usuário terá acesso a informações especificas como cpu, memória, rede, disco etc...
2 | PROT01 | Em andamento | A dashboard deve fornecer um grafíco para monitorar os dados da CPU | Essencial | Ao ser feito o monitoramento das CPUs, caso haja alguma alteração deverá ser enviado um alerta na tela para o usuário.
3 | PROT02 | Em andamento | A dashboard deve fornecer um grafíco para monitorar os dados da memória RAM | Essencial | Ao ser feito o monitoramento das RAMs, caso haja alguma alteração deverá ser enviado um alerta na tela para o usuário.
4 | PROT03 | Em andamento | A dashboard deve fornecer um grafíco para monitorar os dados do disco | Essencial | Ao ser feito o monitoramento dos Discos, caso haja alguma alteração deverá ser enviado um alerta na tela para o usuário.
5 | US002 | Feito | O sistema deve realizar um maior detalhamento do problema na abertura dos chamados | Importante | Nessa seção o cliente poderá entrar em contato com nossos colaboradores 24/7 para que sejam feitos reparos ou resolução de problemas.
6 | PROT001 | Feito | O site deverá apresentar uma página de menus para a localização de mais informações sobre nossa empresa. | Desejável | Ao ser acessada pelo usuário, que irá se localizar pelo menu de páginas para obter mais infomações.
7 | PROT001 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de footer para que o usuário possa entrar em contato com nossa equipe. | Importante | Ao acessar as páginas do site o usuário terá de forma pratica o acesso ao footer para entrar em contato com a equipe e tirar dúvidas.
8 | PROT001 | Feito | O site deverá apresentar uma seção introdutória que apresenta inicialmente nossos serviços de forma rápida e objetiva. | Importante | Ao acessar o site o usuário terá acesso a uma seção com informações sobre o projeto.
9 | PROT001 | Feito | O site deverá apresentar uma seção com tópicos gerais para que o usuário tenha uma visão geral sobre o que nossa equipe acredita para ter desenvolvido o projeto. | Essencial | Ao acessar o site o usuário terá acesso a uma seção com tópicos nos quais a equipe acredita.
10 | PROT002 | Feito | O site deverá apresentar uma seção explicativa sobre nosso projeto, mostrando detalhes e a motivação pelo qual o projeto foi criado. | Importante | Ao acessar o site o usuário terá acesso a uma seção com mais detalhes sobre o projeto na tela sobre nós.
11 | PROT002 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de valores para que o cliente possa ter mais detalhes e passar maior credibilidade. | Importante | Ao acessar o site o usuário terá acesso a uma seção com os valores dos quais movem nosso projeto e passar confiança aos nossos futuros clientes.
12 | PROT002 | Feito | O site deverá apresentar uma seção com apresentação da equipe para que o cliente possa conhecer e ter confiança que a equipe está preparada. | Essencial | Ao ser acessada a página (sobre nós) nossos usuário teram acesso a uma seção com os intergantes que pertencem a equipe e mostrar credibilidade aos clientes e usuários.
13 | PROT002 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de feedback para que os novos clientes e/ou usuários possam ter acesso ao feedback de empresas que já são nossos clientes; | Desejável | Ao ser acessada a página (sobre nós) nossos clientes encontrarão uma seção com feedbacks de clientes que já contrataram nosso serviços, essa seção serve para que possamos ter mais credibilidade.
14 | PROT003 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de serviços para que caso os clientes tenham interesse em nossos serviços, previamente possam nos conhecer e entrar em contato. | Essencial | Ao acessar o site o usuário terá uma página de serviços, onde encontrará todos os serviços realizados pela nossa empresa e o porque nos contratar.
15 | PROT004 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de contato para que o cliente tenha acesso aos nossos serviços e possa entrar em contato; | Essencial | Ao acessar o site o cliente terá uma página de contato, para que possa nos contactar online ou via telefones.
16 | PROT004 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de login para que o cliente tenha acesso ao nosso principal serviço, sendo ele as dashboards. | Importante | Ao fechar o contrato com nossa empresa, o cliente já cadastrado previamente em nossos bancos de dados possuirá uma página de login, para que possa ter acesso as dashboards relacionadas a sua empresa.
17 | PROT001 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de beneficios do negócio que apresenta ao usuário como nossos serviços funcionam e no que a equipe acredita. | Desejável | A página trará para os usuários informações referente ao que acreditamos e porque nossos serviços funcionam.
18 | PROT005 | Em Andamento | O site deverá apresentar uma seção para ADM, pois é através desta seção que o usuário administrador pode fazer a análise de relátorios e médias de suas máquinas. | Importante | Essa seção será usada pelo nosso cliente ja cadastrado em nosso banco de dados, para que ele possa ter uma base analítica sobre as médianas de seus lotes/máquinas.
19 | PROT005 | Em Andamento | O site deverá apresentar uma seção de dashboard ao Técnico, afim de visualizar os dados recebidos pela aplicação e assim ser feita a tomada de decisão dessas métricas. | Importante | O acesso a essa seção será exclusivo para os usuários que ja tiverem efetuado login, serve para que nossos clientes tenham acesso ao monitoramento de suas máquinas.
20 | PROT005 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de suporte para que o usuário possa ter acesso a resolução de falhas e problemas nas dashboards. | Essencial | Nessa seção o cliente poderá entrar em contato com nossos colaboradores 24/7 para que sejam feitos reparos ou resolução de problemas.
21 | PROT005 | Feito | O site deverá apresentar uma seção de cadastro para que o ADM possa ser cadastrado. | Essencial | Essa página será utilizada pelos nossos colaboradores para realizar o cadastro dos nosso clientes em nosso banco de dados para que ele possa realizar seu login.
22 | EC001 | Feito | O projeto deverá ter pesquisas de campo para que a equipe possa identificar problemas, falhas e bugs nos sistemas operacionais dos totens de autoatendimento. | Desejável | Essa ação consiste em realizar pesquisas com possíveis clientes e buscar problemas, falhas e desafios para que nossa equipe possa solucioná-los.
23 | DER001 | Planejada | O DER deverá ter uma tabela de usuário para fazer a captura de usuários. | Desejável | Ao ser feito o cadastro pelo ADM, ele como administrador deverá ter acesso aos seus funcionários.
24 | DER001 | Feito | O DER deverá ter uma tabela de perfil para para designar os niveis de permissões. | Essencial | Ao ser feito o cadastro do usuário o DEV deverá conceder a permissão que o usuário terá para acessar as dashboards.
25 | DER001 | Feito | O DER deverá ter uma tabela de cadastro-empresa para separar e atribuir a que empresa cada usuário pertence. | Essencial | Ao ser cadastrado a empresa, o DEV irá designar a qual empresa o usuário pertence.
26 | DER001 | Feito | O DER deverá ter uma tabela de leitura para que seja feito o armazenamento e a transformação dos dados em interface gráfica. | Essencial | Ao coletar dados das máquinas esses dados serão armazenados na tabela de leitura para serem apresentados nas dashboards.
27 | DER001 | Feito | O DER deverá ter uma tabela de lote para o controle de qual a determinada máquina pertence. | Essencial | Ao ser feito o cadastro dos usuários, o lote cadastrado será feito pelo desenvolvedor.
28 | DER001 | Feito | O DER deverá ter uma tabela de máquina para identificação de cada máquina e que seja possível localiza-la. | Essencial | Ao ser cadastrado a máquina, deve ser feito ligação com a tabela lote para especificação desses dados.
29 | US005 | Em Andamento | O site deverá apresentar dashboards com informações dos compartimentos do sistema de forma especifica. | Essencial | Ao usuário acessar a tela de dashboards o usuário terá acesso a informações especificas como cpu, memória, rede, disco etc...
30 | US007 | Planejada | A tela de ADM deverá apresentar um icone com os usuários cadastrados para que o gerente tenha acesso a quem está analisando as telas de dashboard. | Desejável | Ao ADM acessar sua tela como administrador ele terá acesso aos seus usuários cadastrados.
31 | US008 | Feito | A tela de usuário deverá apresentar as telas de dashboard com os componentes especificos para serem analisados. | Essencial | Ao usuário cadastrado acessar a tela de dashboard ele terá acesso aos gráficos para fazer a analise dos componentes de sua escolha e/ou geral.
32 | US009 | Feito | A tela de chamado de suporte deverá apresentar cartões com os problemas para que nossa equipe possa passar para o setor responsavél. | Essencial | A equipe terá acesso a uma ferramenta para o gerenciamento de chamados.
32 | US009 | Feito | A tela de chamado de suporte interno deverá apresentar cartões com os problemas para que a equipe interna da empresa possa passar para o técnico responsável. | Essencial | A equipe terá acesso a uma ferramenta para o gerenciamento de chamados.

## Dados
| Status | Person | Prioridade
| Cancelado | João | Desejável | 1 | Paleta de Cores
| Feito | Joana | Importante | 2
| Congelada | Joaquim | Essencial | 3
| Em Andamento | Joaquina
| Planejada | José
Josefina
Team 1
Team 2
ALL
Artefatos | sigla
BPMN | BPMN
PROTOTIPO DE TELA | PROT
USER STORIES | US
LEAN UX CANVAS | LUX
STORIE BOARD | SB
MAPA DE EMPATIA | ME
DESENHO DE ARQUITETURA | ARQ
JORNADA DO USUÁRIO | JU
DER | DER
USE CASE | UC
ENTREVISTA DE CAMPO | EC